長岡市文化財保存活用地域計画について

資料№２

１　令和５年度

　(1) 長岡市文化財保存活用地域計画策定協議会の設置、開催

　　　第１回　令和６年３月28日（木曜日）

　(2) 文献調査、文化財調査、素案（序～第２章）の検討

２　令和６年度

　(1) 長岡市文化財保存活用地域計画策定協議会の開催

　　　第２回　令和６年７月25日（木曜日）

　　　第３回（10月ごろ）、第４回（２月ごろ）

　(2) 文化財調査、素案（第２～８章）の検討、アンケート、ワークショップ

３　来年度以降

　(1) 令和７年度

　　　協議会　第５～７回

　　　文化財保存活用団体ヒアリング、素案（第５～10章）の検討、パブリックコメント

　(2) 令和８年度

　　　文化庁に認定申請　→文化審議会を経て、文化庁認定